## Hoja1
3 semanas = 15 dias
Actividades Modelo | Duracion horas | Día Inicio | Duración días | Día Fin
Entendimiento del negocio | 8 | 0 | 1 | 1
Entendimiento de los datos | 16 | 1 | 2 | 3
Preparación de los datos | 48 | 3 | 6 | 9
Modelado | 16 | 9 | 2 | 11
Evaluación | 8 | 11 | 1 | 12
Despliegue | 8 | 12 | 1 | 13
Documentación | 16 | 13 | 2 | 15